|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Алтай от «24» июня 2022 г.№ 49 |
| --- | --- |

ПЛАН

основных организационных мероприятий

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Алтай

на 2 полугодие 2022 года

| СОДЕРЖАНИЕ | страницы | пункты |
| --- | --- | --- |
| Вводная часть (краткие итоги деятельности за истекший период и задачи на планируемый период)…................................................................................................................................................ | 3-7 |  |
| I. Исполнение поручений и информирование центрального аппарата Минюста России……………… | 8-9 | 1-9 |
| II. Организационное обеспечение реализации основных задач в установленной сфере деятельности: | 9-16 | 10.1-13.4 |
| Обеспечение единства правового пространства Российской Федерации в субъекте (субъектах) Российской Федерации……………………………………………………………………………………. | 9-12 | 10.1-10.8 |
| Осуществление деятельности в сфере государственной регистрации некоммерческих организаций............................................................................................................................................ | 12-14 | 11.1-11.8 |
| Осуществление контроля и надзора в сфере адвокатуры, нотариата и регистрации актов гражданского состояния…………………………………………………………………………………… | 14-15 | 12.1-12.5 |
| Региональные, межведомственные совещания, конференции и семинары ………………………. | 15-16 | 13.1-13.4 |
| III. Организационно-управленческая деятельность: | 16-19 | 14.1-16.10 |
| Информационно-технологическое обеспечение………………………………………………………. | 16-17 | 14.1-14.3 |
| Кадровое обеспечение………………………………………………………………………………….. | 17-18 | 15.1-15.4 |
| Материально-техническое и финансовое обеспечение……………………………………………….. Список использованных сокращений ………………………………………………………………….. | 18-19 19 | 16.1-16.10 |

Водная часть

В  первом полугодии 2022 года деятельность Управления Минюста России по Республике Алтай (далее – Управление) была направлена на участие в реализации и реализации задач, определенных Министерством юстиции Российской Федерации, в числе которых:

проведение мониторинга состояния и развития местного самоуправления в Российской Федерации;

развитие, методическое сопровождение и популяризация портала Минюста России «Нормативные правовые акты                       в Российской Федерации»;

совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере нотариата, адвокатуры, бесплатной юридической           помощи и правового просвещения;

обеспечение единства правового пространства Российской Федерации;

реализация государственной программы «Юстиция»;

обеспечение исполнения государственной функции по государственной регистрации и контролю деятельности некоммерческих организаций, в том числе получающих финансирование из иностранных источников и осуществляющих политическую деятельность;

повышения уровня удовлетворенности граждан качеством оказываемых Минюстом России государственных услуг и реализации функций в сфере деятельности некоммерческих организаций, в том числе в электронной форме (увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных услуг (функций) в электронной форме);

обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия при организации работы по профилактике и противодействию экстремистской деятельности некоммерческих организаций по возбуждению социальной, расовой, национальной и религиозной розни;

активизация работы, направленной на оптимизацию расходов федерального бюджета, выделенных  на обеспечение деятельности Минюста России и его территориальных органов, в целях достижения конкретных эффективных результатов использования государственных ресурсов;

обеспечение равномерности и целевого характера использования бюджетных средств;

обеспечение своевременной и в полном объеме выплаты денежного содержания федеральным государственным гражданским служащим  и заработной платы работникам Минюста России.

Реализуя поставленные задачи, Управление в первом полугодии 2022 года:

- провело правовую и антикоррупционную экспертизу 615 нормативных правовых актов Республики Алтай и 73 проектов нормативных правовых актов Республики Алтай (сведения по состоянию на 15.06.2022). Несоответствия федеральному законодательству выявлены в 38 республиканских нормативных правовых актах, что составило 6% от общего количества актов прошедших правовую экспертизу. Приведено в соответствие с федеральными нормами 35 нормативных правовых акта (в том числе 2 с 2021 года), тем самым обеспечено выполнение пункта 5 Перечня показателей оценки эффективности деятельности территориальных органов Минюста России, которым предусмотрен показатель соотношения количества выявленных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством региональных актов, - 81,4% с превышением на 1,4%.В 12 (16,4%) проектах нормативных правовых актов были выявлены нормы, противоречащие федеральному и республиканскому законодательству, а также нарушения правил юридической техники.Все замечания Управления к проектам нормативных правовых актов были учтены разработчиком при их принятии.

В ходе правовой и антикоррупционной экспертизы прошли государственную регистрацию 54 муниципальных правовых актов (далее – МПА). Вынесено 5 решений об отказе в государственной регистрации МПА, что составляет 7%                         от поступивших (67). Отказы были вынесены в связи с нарушением процедуры принятия МПА – 2, выявлено несоответствие федеральному законодательству - 3. Возвращено по решению Управления - 3 МПА или 4%.

Разработано и направлено главам муниципальных образований Республики Алтай 27 проектов МПА о внесении изменений в устав муниципального образования, из которых принято в отчетном периоде 15 МПА или 55%.

Работа Управления по участию в нормотворческой деятельности органов государственной власти Республики Алтай осуществлялась посредством консультаций, а также в формате обсуждения 92 проектов нормативных правовых актов                     на  рабочих группах и комитетах Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай.

В соответствии с поручениями Минюста России на постоянной основе проводились обзоры законодательства Республики Алтай в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства, в сфере противодействия коррупции, по вопросам государственной гражданской службы, а также готовились информации о результатах анализа законодательства Республики Алтай по вопросам реализации национальных проектов; о приведении нормативных правовых актов Республики Алтай в соответствие с федеральным законодательством, о методической помощи, оказанной органам государственной власти Республики Алтай и местного самоуправления Республики Алтай, по вопросам совершенствования регионального законодательства, обеспечения соответствия уставов муниципальных образований Республики Алтай и др.

В федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации внесено 18575 нормативных правовых актов, 6018 документов дополнительной информации. На постоянной основе осуществлялась работа                          по популяризации в Республике Алтай портала Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации».

В первом полугодии 2022 года деятельность Управления  была сосредоточена также на своевременном и качественном исполнении требований Административных регламентов и действующего законодательства Российской Федерации по предоставлению государственных услуг по проставлению апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации; по истребованию личных документов с территории иностранного государства; выдаче выписки из реестра нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен.

В рамках контрольно-надзорных полномочий проведено 4 плановых проверки деятельности нотариусов, занимающихся частной практикой, по исполнению ими правил нотариального делопроизводства.

В ходе предоставления государственной услуги по проставлению апостиля в анализируемом периоде Управлением проставлен 1 апостиль на основании запроса физического лица. Заявления об истребовании личных документов с территории иностранного государства в отчетном периоде не поступали.

В рамках контрольно-надзорных полномочий в сфере нотариата организован и проведен1 квалификационный экзамен для лиц, желающих заниматься нотариальной деятельностью. В соответствии с контрольными полномочиямив сфере адвокатуры, представители Управления приняли участие в 2 заседаниях Квалификационной комиссии Палаты адвокатов Республики Алтай.

На постоянной основе проводился  мониторинг деятельности в сфере бесплатной юридической помощи и мониторинг деятельности в сфере адвокатуры. Осуществлялась деятельность по взаимодействию с участниками государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи на территории Республики Алтай.

Осуществлялось  взаимодействие с Комитетом по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай, Нотариальной палатой и Палатой адвокатов Республики Алтай. В частности, организовано и проведено 6 совместных мероприятия, в том числе 2 мероприятия по оказанию бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан.

В сфере реализации задач по принятию решений о государственной регистрации некоммерческих организаций и исполнению государственной функции по контролю за соответствием их деятельности законодательству Российской Федерации Управлением достигнуты следующие показатели.

В Управление поступило 96 заявлений о государственной регистрации некоммерческих организаций (в том числе 25 – в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг), по результатам рассмотрения  представленных документов принято 85 положительных решений, 11 решений о возвращении материалов заявителю.

Кроме того приято 2 решения о признании социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг.

В ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих организаций (далее – НКО) содержатся сведения о 711 некоммерческих организациях, в том числе 389 общественных объединениях (из них 24 региональных отделениях политических партий), 60 религиозных организациях, 18 казачьих обществах, 244 иных НКО.

89% (16) казачьих обществ, зарегистрированных на территории Республики Алтай, внесены в Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

В реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг содержатся сведения о 5  НКО.На учете состоит17 религиозных групп, уведомивших Управление о начале деятельности.

В рамках реализации функции по контролю за деятельностью некоммерческих организаций проведены4 плановые документарные проверки, вынесено 3 письменных предупреждения, составлен и направлен в суд 1 протоколоб  административном правонарушении.

Кроме того, Управлением организовано и проведено 8 профилактических мероприятий для представителей НКО.

Особое внимание уделялось соблюдению некоммерческими организациями требований федерального законодательства о предоставлении отчетности, в результате чего обязанность по ее предоставлению  выполнена 100% зарегистрированных организаций, на которых распространялась такая обязанность – 612 НКО.

В  первом полугодии 2022 года в Управление поступило на рассмотрение 18 обращений граждан и объединений граждан, в том числе юридических лиц (6 обращений из Приемной Президента Российской Федерации в Республике Алтай). Из них по вопросам, отнесенным к компетенции Управления – 16 обращения. В порядке ч. 3 ст. 8 Федерального закона               от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» перенаправлено 4 обращения. Не поддержано – 1 обращение, возвращено гражданину.

Все обращения рассмотрены с соблюдением установленного срока.

В первом полугодии 2022 года продолжена работа по укреплению квалифицированного кадрового состава Управления. Количество федеральных государственных гражданских служащих (далее – ФГГС), имеющих стаж службы непосредственно в Управлении 3 года и более, составило 18 человек. Четыре ФГГС уволены с федеральной государственной гражданской службы по инициативе федерального государственного гражданского служащего, в связи с чем коэффициент текучести кадров составил 17,4%.

В целях повышения профессиональной компетенции федеральных государственных гражданских служащих 10 гражданских служащих Управления прошли курсы повышения квалификации, в системе профессиональной подготовки проведено 7 занятий.

В кадровом резерве Управления состоит 2 человека.

Обеспечивалось исполнение мероприятий, направленных на профилактику коррупционных и иных правонарушений. Проведено заседание Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. Руководством Управления принято участие во Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы противодействия коррупции», которая состоялась на базе Горно-Алтайского государственного университета.

Во втором полугодии 2022 года деятельность Управления будет направлена на:

- решение задач, определенных в соответствии с указаниями Минюста России;

- повышения качества оказания государственных услуг, выполнение государственных функций;

- повышения качества работы по обеспечению единства правового пространства Российской Федерации, в том числе ведению информационных баз данных федерального регистра нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов в электронном виде, государственной регистрации уставов муниципальных образований, проведению правовой и антикоррупционной экспертиз нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных образований и актов о внесении изменений в уставы;

- формирование высококвалифицированного кадрового состава Управления;.

- активизация работы, направленной на оптимизацию расходов федерального бюджета, выделенных на обеспечение деятельности территориальных органов Минюста России, обеспечение равномерности и целевого характера использования бюджетных средств.

Для реализации стоящих перед Управлением задач во втором полугодии 2022 года планируется осуществить следующие основные организационные мероприятия.

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Основание проведения | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Исполнение поручений и информирование центрального аппарата Минюста России |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление отчета в электронном виде «Результаты рассмотрения обращений» на закрытом информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. |  | Указание Минюста России от 05.05.2017 № 05-54599/17 | до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Н.А. Веретенникова Н.Е. Жукова (А.А. Грузинцев) |
| 2 | Обобщение результатов деятельности в сфере адвокатуры, нотариата, ЗАГС и представление результатов в ГУ Минюста России по НСО. |  | Поручение ГУ Минюста России по НСО от 19.01.2017 № 54/06-393 | до 10 июля до 10 октября | В.Г. Нечаева О.В. Пилипчук |
| 3 | Подготовка и представление в ДНКО Минюст России сведений о региональных отделениях политических партий, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» на территории Республики Алтай по состоянию на 1 июля текущего года. |  | Указание Минюста России от 17.02.2022 № 11-16333/22 | до 15 июля | Н.А. Веретенникова С.С. Пронина (Г.А. Цомая) |
| 4 | Проведение мониторинга деятельности участников государственных и негосударственных систем бесплатной юридической помощи, предоставление результатов в ДПП Минюста России. |  | П. 20.8 решения Коллегии Минюста России от 01.03.2019, объявленного приказом Минюста России от 29.03.2019 № 56 | до 24 июля | В.Г. Нечаева О.В. Пилипчук (А.С. Манохина) |
| 5 | Подготовка и направление в ДОК Минюста России информационно-аналитического доклада о деятельности Управления за первое полугодие 2022 года. |  | Приказ Минюста России от 27.04.2010 № 103 | до 25 июля | В.Г. Нечаева О.Д. Балуев Н.В. Лукиных С.С. Пронина О.В. Пилипчук |
| 6 | Подготовка и направление в ДГСК Минюста России информации о деятельности помощника начальника Управления по противодействию коррупции. |  | Указание Минюста России от 28.08.2009 № 02/10573АФ | до 15 сентября до 15 декабря | Н.А. Веретенникова О.Д. Балуев |
| 7 | Подготовка и направление в ДГСК Минюста России информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых федеральными государственными гражданскими служащими Управления (при поступлении запроса). |  | П. 69.3 плана основных организационных мероприятий Минюста России на 2022 г. (приказ от 29.12.2021 № 272) | до 25 сентября | Н.А. Веретенникова О.Д. Балуев |
| 8 | Подготовка и направление ГФИ по Республике Алтай сведений о работе с обращениями граждан и мерах по реализации Указа Президента РФ от 17.04.2017 № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения граждан и организаций». |  | П. 1.1, 1.3 Протокола расширенного заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ в СФО от 17.12.2018 № 38 | до 25 сентября до 25 декабря | Н.А. Веретенникова (А.А. Грузинцев) |
| 9 | Информирование ДНКО Минюста России о проведении мероприятий с представителями некоммерческих организаций (иных заинтересованных лиц) с целью разъяснения требований законодательства Российской Федерации к документам, представляемым в Минюст России, которые необходимы для осуществления возложенных на него полномочий, и порядка их представления в Минюст России. |  | Указание Минюста России от 05.03.2022 № 11-23915/22 | до 19 декабря | Н.А. Веретенникова С.С. Пронина |
| II. Организационное обеспечение реализации основных задач в установленной сфере деятельности |  |  |  |  |  |
| 10 | Обеспечение единства правового пространства Российской Федерации в субъекте (субъектах) Российской Федерации |  |  |  |  |
| 10.1 | Подготовка и направление в ГУ Минюста России по НСО: |  |  |  |  |
| 10.1.1 | обзора нормотворчества Республики Алтай в сфере содействия развитию малого и среднего предпринимательства; |  | П. 2.1 Регламента взаимодействия ТО Минюста России, подведомственных ему федеральных служб с полномочным представителем Президента РФ в СФО от 17.12.2019 | до 10 июля до 10 октября | В.Г. Нечаева Н.В. Лукиных (М.Ю. Тенгерекова) |
| 10.1.2 | информации по результатам анализа законодательства Республики Алтай по вопросам реализации национальных проектов; |  |  | до 15 июля до 15 октября | В.Г. Нечаева Н.В. Лукиных (О.Н. Шадоева) |
| 10.1.3 | обзора нормотворческой деятельности органов государственной власти Республики Алтай по вопросам государственной гражданской службы и о соответствии федеральному законодательству региональных нормативных правовых актов, действующих в этой сфере; |  | П. 2.1 Регламента взаимодействия ТО Минюста России, подведомственных ему федеральных служб с полномочным представителем Президента РФ в СФО от 17.12.2019 | до 30 июля | В.Г. Нечаева Н.В. Лукиных (Е.Е. Волкович) |
| 10.1.4 | обзора нормотворческой деятельности органов государственной власти Республики Алтай в сфере противодействия коррупции; |  |  | до 30 июля | В.Г. Нечаева Н.В. Лукиных (Е.Е. Волкович) |
| 10.1.5 | информации об участии в нормотворческой деятельности органов государственной власти Республики Алтай и органов местного самоуправления; |  |  | до 30 июля | В.Г. Нечаева Н.В. Лукиных (М.Ю. Тенгерекова) |
| 10.1.6 | информации о ведении федеральных регистров нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, государственных реестров муниципальных образований и уставов муниципальных образований Российской Федерации. |  |  | до 30 июля | В.Г. Нечаева Н.В. Лукиных (М.Ю. Тенгерекова) |
| 10.2 | Подготовка и направление Главному федеральному инспектору по Республике Алтай сведений: |  |  |  |  |
| 10.2.1 | о выявляемых системных проблемах в контролируемых сферах, которые требуют разрешения на региональном, окружном и федеральном уровнях, предложений по повышению действенности и результативности контроля; | Поручение ГФИ по Республике Алтай от 05.08.2013 № А55-01-891 |  | до 11 июля | В.Г. Нечаева Н.В. Лукиных (О.Н. Шадоева) |
| 10.2.2 | о результатах проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов Республики Алтай, включенных в федеральный регистр нормативных правовых актов; | П. 3.2 Регламента взаимодействия ТО Минюста России, подведомственных ему федеральных служб с полномочным представителем Президента РФ в СФО от 17.12.2019 |  | до 15 июля до 15 октября | В.Г. Нечаева Н.В. Лукиных (М.Ю. Тенгерекова) |
| 10.2.3 | о результатах проведения экспертизы нормативных правовых актов Республики Алтай и их проектов на коррупциогенность; |  |  | до 15 июля до 15 октября | В.Г. Нечаева Н.В. Лукиных (М.Ю. Тенгерекова) |
| 10.2.4 | о проводимых Управлением мероприятиях и мерах, принимаемых органами государственной власти и местного самоуправления Республики Алтай по реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596-606; | Поручение ГФИ по Республике Алтай от 25.07.2013 № А55-01-853 |  | ежемесячно до 20 числа, следующего за отчетным | В.Г. Нечаева Н.В. Лукиных (О.Н. Шадоева) |
| 10.2.5 | о принятых мерах по реализации первоочередных инвестиционных проектов; | Поручение ГФИ по Республике Алтай от 06.06.2012 № А55-01-467 |  | ежемесячно до 25 числа, следующего за отчетным | В.Г. Нечаева Н.В. Лукиных (О.Н. Шадоева) |
| 10.2.6 | о результатах исполнения органами государственной власти Республики Алтай требований Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 403. | Поручение ГФИ по Республике Алтай от 28.01.2015 № А55-01-90 |  | до 13 августа | В.Г. Нечаева Н.В. Лукиных (М.Ю. Тенгерекова) |
| 10.3 | Проведение сверки и обобщение практики своевременности и полноты представления заверенных копий нормативных правовых актов, принятых органами государственной власти Республики Алтай, для внесения их в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов РФ, с последующим направлением в Единый аппарат Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай. | П. 2 Указа Президента РФ от 10.08.2000 №1486 |  | до 15 июля до 15 октября | В.Г. Нечаева Н.В. Лукиных (О.Н. Шадоева) |
| 10.4 | Подготовка и направление в Правительство Республики Алтай информации о результатах рассмотрения экспертных заключений Управления на нормативные правовые акты исполнительных органов государственной власти Республики Алтай. | Письмо Правительства Республики Алтай от 28.04.2015 № 2475 |  | до 15 июля до 15 октября | В.Г. Нечаева Н.В. Лукиных (Е.Е. Волкович) |
| 10.5 | Подготовка и направление в Правительство Республики Алтай информации о результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Республики Алтай. | Письмо Правительства Республики Алтай от 02.03.2022 № 471/сп |  | до 15 июля до 15 октября | В.Г. Нечаева Н.В. Лукиных (Е.Е. Волкович) |
| 10.6 | Обобщение практики ведения федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов с последующим направлением в ГУ Минюста России по НСО. | П. 33.2.4 плана основных организационных мероприятий Минюста России на 2022 г. (приказ от 29.12.2021 № 272) |  | до 25 сентября | В.Г. Нечаева Н.В. Лукиных (М.Ю. Тенгерекова) |
| 10.7 | Проведение анализа практики рассмотрения судами дел по вопросам признания несоответствующими федеральному законодательству и законодательству Республики Алтай и недействующими уставов муниципальных образований (отдельных положений уставов), а также заявлений об оспаривании решений о государственной регистрации уставов муниципальных образований с последующим направлением в ГУ Минюста России по НСО. | П. 33.2.3 плана основных организационных мероприятий Минюста России на 2022 г. (приказ от 29.12.2021 № 272) |  | до 20 ноября | В.Г. Нечаева Н.В. Лукиных (М.Ю. Тенгерекова) |
| 10.8 | Проведение анализа практики рассмотрения судами дел по вопросам признания нормативных правовых актов Республики Алтай несоответствующими федеральному законодательству с последующим направлением в ГУ Минюста России по НСО. | П. 33.2.2 плана основных организационных мероприятий Минюста России на 2022 г. (приказ от 29.12.2021 № 272) |  | до 10 декабря | В.Г. Нечаева Н.В. Лукиных (М.Ю. Тенгерекова) |
| 11 | Осуществление деятельности в сфере государственной регистрации некоммерческих организаций |  |  |  |  |
| 11.1 | Подготовка и направление ГФИ по Республике Алтай сведений о результатах контроля деятельности общественных объединений, региональных отделений политических партий, религиозных и иных некоммерческих организаций. |  | П. 3.1 Регламента взаимодействия ТО Минюста России, подведомственных ему федеральных служб с полномочным представителем Президента РФ в СФО от 17.12.2019 | до 10 июля, до 10 октября | Н.А. Веретенникова С.С. Пронина |
| 11.2 | Подготовка и направление запросов в Правительство Республики Алтай, Прокуратуру Республики Алтай, МВД по Республике Алтай о предоставлении мотивированных предложений о включении некоммерческих организаций в план проверок на 2023 год. |  | П.1.4 решения КС при Управлении от 26.11.2021 (протокол № 2) | до 01 августа | Н.А. Веретенникова С.С. Пронина (Д.С. Рязанов) |
| 11.3 | Подготовка и направление в Прокуратуру Республики Алтай проекта плана проведения проверок деятельности некоммерческих организаций на 2023 год. |  | П.6 ст.9 ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» | до 01 сентября | Н.А. Веретенникова С.С. Пронина (Д.С. Рязанов) |
| 11.4 | Подготовка и направление в Правительство Республики Алтай информационно-аналитических материалов для наполнения мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Республики Алтай. |  | п. 9.3. решения Национального антитеррористического комитета от 13.12.2016, распоряжение Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 29.06.2017 № 343-рГ письмо Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай от 25.08.2017 № 4919 | до 01 ноября | Н.А. Веретенникова С.С. Пронина |
| 11.5 | Подготовка и направление в ГУ Минюста России по НСО и ГФИ по Республике Алтай информационных материалов о результатах работы по оказанию консультативно-методической помощи казачьим обществам в вопросах государственной регистрации и внесении в государственный реестр казачьих обществ. |  | Поручение ГУ Минюста России по НСО от 18.12.2018 № 54/05-19232; Письмо ГФИ по Республике Алтай от 31.03.2017 № А55-01-278; п. 6 решения постоянной окружной комиссии Совета при Президенте РФ по делам казачества СФО от 21.03.2017 | до 05 ноября до 08 ноября | Н.А. Веретенникова С.С. Пронина |
| 11.6 | Формирование совместно с органами исполнительной власти Республики Алтай списка некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на помощь семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, с целью их привлечения для проведения совместных мероприятий с семьями. О результатах проведенной работы по взаимодействию с органами исполнительной власти Республики Алтай проинформировать ДНКО Минюста России. Сформированные списки направить в ГУ Минюста России по НСО. |  | Указание Минюста России от 22.04.2022 № 11-46266/22 | до 10 ноября | Н.А. Веретенникова С.С. Пронина (Д.С. Рязанов) |
| 11.7 | Осуществление мониторинга оценки качества предоставления государственных услуг в сфере деятельности некоммерческих организаций. Информирование о его результатах начальника Управления. |  | П. 1.4.1. решения Координационного совета при ГУ Минюста России по НСО от 08.10.2019 (протокол № 2) | до 30 ноября | Н.А. Веретенникова С.С. Пронина (А.Н. Пьянкова) |
| 11.8 | Информирование социально-ориентированных некоммерческих организаций о порядке предоставления государственной услуги по признанию их исполнителями общественно полезных услуг посредством средств массовой информации, информационных возможностей органов исполнительной власти, ассоциации муниципальных образований субъекта Российской Федерации, Общественной палаты Республики Алтай. |  | П. 1.2 решения Координационного совета при ГУ Минюста России по НСО от 18.10.2021 (протокол № 2) | до 30 декабря | Н.А. Веретенникова С.С. Пронина (Т.С. Бараусова А.Н. Пьянкова Г.А. Цомая) |
| 12 | Осуществление контроля и надзора в сфере адвокатуры, нотариата, ЗАГС, исполнения поручений связанных с оказанием международной правовой помощи |  |  |  |  |
| 12.1 | Представление в Прокуратуру Республики Алтай сведений о проведенных внеплановых проверках органов местного самоуправления Республики Алтай и акта сверки о проведенных плановых проверках органов государственной власти Республики Алтай лиц при осуществлении государственного контроля (надзора) по предлагаемой табличной форме. |  | ПисьмоПрокуратуры Республики Алтай от 24.09.2018 № 7-33-2018 | до 05 июля | В.Г. Нечаева О.В. Пилипчук (А.С. Манохина) |
| 12.2 | Участие в деятельности квалификационной комиссии при Палате адвокатов Республики Алтай с последующим размещением информации на официальном интернет - сайте Управления. |  | п. 2 ст. 33 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» | до 20 августа до 20 ноября | В.Г. Нечаева О.В. Пилипчук |
| 12.3 | Подготовка проекта плана проверок органов ЗАГС Республики Алтай на 2023 год и направление его на согласование в Прокуратуру Республики Алтай. |  | Ст.29.2 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» | до 01 сентября | В.Г. Нечаева О.В. Пилипчук (А.С. Манохина) |
| 12.4 | Подготовка и утверждение графика проведения проверок, нотариусов, занимающихся частной практикой Республики Алтай по исполнению ими правил нотариального делопроизводства на 2023 год. Направление его в Нотариальную палату Республики Алтай и нотариусам, подлежащим проверке в 2023 году. |  | П. 181 Правил нотариального делопроизводства, утвержденных приказом Минюста России от 16.04.2014 № 78 | до 15 декабря | В.Г. Нечаева О.В. Пилипчук (А.С. Манохина) |
| 12.5 | Обобщение результатов проверок нотариусов по исполнению правил нотариального делопроизводства за 2022 год. Размещение информации на официальном интернет- сайте Управления. |  | Положение об Отделе по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния, утвержденного приказом Управления от 12.03.2019 № 12 | до 26 декабря | В.Г. Нечаева О.В. Пилипчук (А.С. Манохина) |
| 13 | Региональные, межведомственные совещания, конференции и семинары |  |  |  |  |
| 13.1 | Организация и проведение с участием представителей Управления ФССП России по Республике Алтай рабочего совещания по проблемным вопросам деятельности судебно-экспертных учреждений с последующим направлением в ГУ Минюста России по НСО. |  | Указание Минюста России от 27.11.2015 № 12/137792-ЮЛ | до 05 августа | Н.А. Веретенникова В.Г. Нечаева (Н.Е. Жукова) |
| 13.2 | Организация и проведение с участием представителей Управления ФССП России по Республике Алтай и ОФСИН России по Республике Алтай рабочего совещания по реализации целевых программ «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2030 годы)» и «Развитие судебной системы России (2013-2024 годы)». Направление информации в ГУ Минюста России по НСО. |  | Указание Минюста России от 20.11.2021 № 04/132821-ЕЗ, ГУ Минюста России от 25.11.2020 № 54/07-14994 | до 30 сентября | Н.А. Веретенникова В.Г. Нечаева (Н.Е. Жукова) |
| 13.3 | Подготовка и проведение Всероссийской акции «День правовой помощи детям». Отчет о результатах акции направить в Минюст России и ГУ Минюста России по НСО. |  | Указание Минюста России от 05.10.2021 № 12-116706/21 | до 10 декабря | В.Г. Нечаева О.В. Пилипчук (А.С. Манохина) |
| 13.4 | Проведение тематического мероприятия для некоммерческих организаций, касающееся проработки комплекса мер по предупреждению фактов финансирования терроризма с использованием НКО. |  | Решение Методического совета по вопросам государственной регистрации и контроля деятельности НКО при Минюсте России, принятое по итогам заседания, состоявшегося 13-14июня 2019 в г. Санкт-Петербурге; письмо ГУ Минюста России по НСО от 13.09.2019 № 54/05-14565 | до 31 декабря (с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки) | С.С. Пронина (Д.С. Рязанов Г.А. Цомая) |
| III. Организационно-управленческая деятельность (информационно-технологическое, кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение) |  |  |  |  |  |
| 14 | Информационно-технологическое обеспечение |  |  |  |  |
| 14.1 | Подготовка и направление в ДУД Минюста России информации о средствах вычислительной и копировально-множительной техники, серверном оборудовании и программном обеспечении. |  | Письмо Минюста России от 31.05.2019 №03-69108/19 | до 15 июля | Н.А. Веретенникова (А.А. Грузинцев) |
| 14.2 | Формирование и замена усиленных сертификатов квалифицированной подписи с последующим информированием начальника Управления. |  | Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ, приказ Минюста России от 03.03.2014 № 26 | до 30декабря | Н.А. Веретенникова (А.А. Грузинцев) |
| 14.3 | Обеспечение функционирования, модернизации и информационно-технического сопровождения локальных вычислительных сетей и внутрисетевых сервисов Управления. О результатах информировать начальника Управления. |  | Приказ Минюста России от 03.03.2014 № 26 | до 30 декабря | Н.А. Веретенникова С.Г. Кузнецова (А.А. Грузинцев) |
| 15 | Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 15.1 | Организация и проведение работы по представлению к награждению ведомственными наградами Минюста России гражданских служащих Управления в связи с празднованием Дня юриста. |  | Приказ Минюста России от 29.12.2021 № 267 | до 20 ноября | Н.А. Веретенникова Н.Е. Жукова |
| 15.2 | Проведение: |  |  |  |  |
| 15.2.1 | мероприятий по установлению надбавки за выслугу лет федеральным государственным гражданским служащим Управления; |  | Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ | до 30 июля до 30 сентября до 20 ноября | Н.А. Веретенникова Н.Е. Жукова |
| 15.2.2 | квалификационного экзамена для присвоения классных чинов федеральным государственным гражданским служащим Управления; |  | Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ | до 30 ноября | Н.А. Веретенникова Н.Е. Жукова |
| 15.2.3 | аттестации федеральных государственных гражданских служащих Управления согласно утвержденному графику на 2022 год; |  | Приказ Управления от 07.12.2021 № 107 | до 15 декабря | Н.А. Веретенникова Н.Е. Жукова |
| 15.2.4 | конкурсов на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы в Управлении, формирование кадрового резерва. |  | Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ | до 30 декабря | Н.А. Веретенникова Н.Е. Жукова |
| 15.3 | Выполнение комплекса мероприятий по противодействию коррупционным и иным правонарушениям: |  |  |  |  |
| 15.3.1 | размещение на официальном сайте Управления информации по противодействию коррупции; |  | Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ | до 30 декабря | Н.А. Веретенникова О.Д. Балуев |
| 15.3.2 | изучение в системе профессиональной подготовки с федеральными государственными гражданскими служащими Управления поступающих из Минюста России методических рекомендаций, обзоров в сфере противодействия коррупции. |  | Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ | до 30 декабря | Н.А. Веретенникова О.Д. Балуев |
| 15.4 | Организация выполнения мероприятий плана по противодействию коррупции. |  | Приказ Управления от 28.09.2021 № 83 | по отдельному плану | Н.А. Веретенникова О.Д. Балуев |
| 16 | Материально-техническое и финансовое обеспечение |  |  |  |  |
| 16.1 | Направление в Минфин по Республике Алтай кассовое поступление по доходам в Республиканский бюджет. |  | Приказ Минфина России от 09.12.2013 № 117н | ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня | Н.А. Веретенникова С.Г. Кузнецова |
| 16.2 | Предоставление в Пенсионный фонд сведений о застрахованных лицах (СЗВ-М). |  | Налоговый кодекс РФ | ежемесячно до 15 числа | Н.А. Веретенникова С.Г. Кузнецова |
| 16.3 | Составление и сдача квартальной бюджетной отчетностиза второй и третий квартал 2022 года. |  | Приказ Минфина России от 28.12.2010 №191н (в редакции от 20.08.2019 № 131н) | до 15 июля до 15 октября | Н.А. Веретенникова С.Г. Кузнецова |
| 16.4 | Представление в ФСС расчета 4-ФСС завторой и третий квартал 2022 года. |  | Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ | до 22 июля до 22октября | Н.А. Веретенникова С.Г. Кузнецова |
| 16.5 | Представление в УФНС России по Республике Алтай декларацию по налогу на добавленную стоимость за второй и третий квартал 2022 года. |  | Налоговый кодекс РФ, приказ ФНС России от 29.11.2014 № ММВ-7-3/558@ | до 26июля до 26октября | Н.А. Веретенникова С.Г. Кузнецова |
| 16.6 | Представление в УФНС России по Республике Алтай деклараций по налогу на прибыль за второй и третий квартал 2022 года. |  | Налоговый кодекс РФ, приказ ФНС России от 29.11.2014 № ММВ-7-3/558@ | до 26июля до 26октября | Н.А. Веретенникова С.Г. Кузнецова |
| 16.7 | Предоставление в УФНС России по Республике Алтай единого расчета по страховым взносам завторой и третий квартал 2022 года. |  | Налоговый кодекс РФ | до 26июля до 26октября | Н.А. Веретенникова С.Г. Кузнецова |
| 16.8 | Предоставление в УФНС России по Республике Алтай расчета 6-НДФЛ за второй и третий квартал 2022 года. |  | Налоговый кодекс РФ | до 26июля до 26октября | Н.А. Веретенникова С.Г. Кузнецова |
| 16.9 | Исполнение плана-графика закупок товаров, работ, услуг для нужд на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. |  | Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ | в соответствии с планом-графиком | Н.А. Веретенникова С.Г. Кузнецова |
| 16.10 | Составление и направление в ДУД Минюста России бюджетных смет и изменений к ним в подсистеме «Электронный бюджет» «Бюджетное планирование». |  | Приказ Минюста России от 09.04.2020 № 99 | на утверждение не позднее 10 рабочих дней со дня доведения ЛБО | Н.А. Веретенникова С.Г. Кузнецова |

| ДГСК | – | Департамент государственной службы и кадров |
| --- | --- | --- |
| ДПП | – | Департамент по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой |
| ДОК ДНКО | – – | Департамент организации и контроля Департамент по делам некоммерческих организаций |
| ДУД | – | Департамент управления делами |
| ГФИ по Республике Алтай | – | Главный федеральный инспектор по Республике Алтай |
| ГУ Минюста России по НСО | – | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области |
| Управление | – | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Алтай |
| УФНС России по Республике алтай | – | Управление Федеральной налоговой службы |